|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)** | Герб РС(Я) | | **Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэххэ уонна наукаҕа**  **министиэристибэтэ** |
| **П Р И К А З** | | | |
| 30.12.2021 № 01-03/2704 | |  | |
| г. Якутск | | | |

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по организационному и методическому**

**сопровождению введения в образовательный процесс**

**обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 год**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях осуществления подготовки перехода государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования

**приказываю:**


1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Рабочей группе (Тен Л.Б.) обеспечить проведение заседаний один раз в квартал по вопросам организационно-управленческого сопровождения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательный процесс.

4. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 1 обеспечить исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год в соответствии со сроками.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Департамент государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования (Тен Л.Б.).

Министр образования И.П.Любимова

и науки

РС(Я)

**Приложение №1 к приказу**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.**

**Региональный план мероприятий («дорожная карта») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленнных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатель**  **реализации** |
| 1. **Организационно – управленческое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
|  | Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне.  Создание и (или) организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в субъекте РФ | Декабрь 2021 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Единая регионально-информационная управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.  Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальных уровнях и уровне образовательной организации. |
|  | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | Ноябрь- Декабрь 2021, февраль-март 2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальных уровнях и уровне образовательной организации. |
|  | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | Декабрь 2021 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в субъекте Российской Федерации |
|  | Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей | Декабрь 2021 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |
|  | Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | Декабрь 2021 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
|  | Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | Январь-февраль  2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |
|  | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ | Сентябрь  2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации |
| **2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта»)по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год. | декабрь 2021 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | План мероприятий («дорожная карта»)по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО |
|  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материальнотехническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь-март 2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями субъекта Российской Федерации |
| **3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
|  | Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год | декабрь 2021 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Приказ о создании рабочей группы |
|  | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь –февраль 2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  МОУО  ОО | Аналитическая справка |
|  | Создание муниципальных команд по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год. | январь 2022 | МОУО | Приказ о создании муниципальных команд |
|  | Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций по введению в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022 год | январь 2022 | МОУО  ОО | Муниципальные планы и планы общеобразовательных организаций по введению в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО на 2022 год |
|  | Разработка локальных нормативно -правовых актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  МОУО  ОО | Локальные акты |
|  | Формирование банка данных нормативно –правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования | в течение года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  МОУО  ОО | Банк данных нормативно –правовых документов |
|  | Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно – методическими комплектами по учебным предметам для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | в течение года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  МОУО  ОО | Комплектование библиотек |
|  | Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации (при наличии) | Февраль-май 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |
|  | Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки | Июнь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Образовательные организации со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебнометодическую документацию |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | Январь-декабрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации |
|  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | Май-июнь 2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории Российской Федерации |
|  | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | Июнь-декабрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
|  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | Август 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Достигнуто повышение качества российского образования |
|  | Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
|  | Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по вопросам реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | в течение года | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Количество ДПП ПК |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководителей, педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение года | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Аналитическая справка |
| **4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
|  | Обучение команд структурных подразделений ИРОиПК, ЦНППМ, реализующих ДПП | Январь 2022 | Академия Минпросвещения  ИСРО РАО  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Проведение ежемесячных организационно-методических и обучающих семинаров для муниципальных команд по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение года | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Проведение круглого стола учителей общеобразовательных организаций: рассмотрение вопросов введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Проведение Республиканского родительского собрания, посвященных разъяснениям по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | январь | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Доля родителей, принявших участие |
|  | Проведение цикла методических вебинаров для руководителей, педагогических работников ОО по введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | в течение года | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Реализация ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя » | январь-март 2022 | Академия Минпросвещения  ИСРО РАО  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Реализация модуля «Реализация обновленнных ФГОС НОО и ФГОС ООО по предметным областям» в рамках инвариантной части фундаментальных курсов | По плану АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Семинар для учителей английского языка по обновленным ФГОС | март 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра иностранных языков  Алексеева Е.А | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Семинар «Методическая подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ по истории в условиях ФГОС» | февраль-март 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра воспитания и дополнительного образования  Решетников Г.Г | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Семинар «Методическая подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ по истории в условиях ФГОС» | февраль-апрель 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра воспитания и дополнительного образования  Решетников Г.Г | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Семинар предметной комиссии по обсуждению рабочей программы по биологии с учетом обновленных ФГОС | 28.01.22 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Данилова М.П | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Семинар предметной комиссии по обсуждению рабочей программы по химии с учетом обновленных ФГОС | 28.01.22 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Матаннанова А.Н | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Семинар предметной комиссии по обсуждению рабочей программы по географии с учетом обновленных ФГОС | 28.01.22 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Михайлова Т.В | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Экоуроки по раздельному сбору мусора и противопожарной пропаганде, в условиях реализации ФГОС» | февраль 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Новгородова А.И | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Методика подготовки к итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ в условиях реализации ФГОС» | февраль 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра физико-математического образования  Баишева М.И  Тыкынаева О.П | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Методика подготовки к итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ в условиях реализации ФГОС» | февраль 2021 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра физико-математического образования  Баишева М.И  Тыкынаева О.П | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Реализация обновленных ФГОС в начальной школе» | февраль 2021 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра начального и инклюзивного образования  Прокопьева Л.Н | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Преподавание русского языка и литературы в условиях обновления ФГОС » | февраль 2021  апрель 2021 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра филологии  Андросова Л.Н. | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Организация проектной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС» для педагогов дополнительного образования | 07.02.22-24.02.22 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра воспитания и дополнительного образования  Дуткина Е.П. | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроках технологии в условиях ФГОС» | 14.03.22 -31.03.22 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра воспитания и дополнительного образования  Дуткина Е.П. | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Механизмы управления качеством образования: организационно-педагогическое обеспечение введения ФГОС» | март 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра управления, педагогики и психологии  Ершова Н.В | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Современное образование в условиях реализации ФГОС: методика постановки проблемных вопросов на уроке» (для ШНОР)» | март 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра филологии  Аммосова В.В | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Инклюзивное образование и воспитание в условиях реализации ФГОС ОВЗ» (учёт особенностей, варианты образовательных маршрутов, инструментарий оценки достижений, ресурс семьи в работе с детьми с ОВЗ) | март 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра начального и инклюзивного образования  Прокопьева Л.Н | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Преподавание школьной биологии с учетом обновленных ФГОС» | март 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Данилова М.П | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Преподавание школьной химии с учетом обновленных ФГОС» | март 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Матаннанова А.Н | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Преподавание школьной географии с учетом обновленных ФГОС» | март 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Михайлова Т.В | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Литература Якутии в контексте диалога культур в условиях внедрения ФГОС» | апрель 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра филологии  Ядрихинская Ф.В | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Стажировка «Основные особенности организации образовательного процесса по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС» | апрель 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра воспитания и дополнительного образования  Дуткина Е.П. | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» | июнь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра управления, педагогики и психологии  Птицына С.В | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Разработка ООП в условиях внедрения ФГОС» | июнь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра управления, педагогики и психологии  Слепцова С.Д | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Реализация модуля «Современные методики и технологии музыкального воспитания в условиях внедрения ФГОС ОО | 27.06.22 - 05.07.22 г | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра воспитания и дополнительного образования  Дуткина Е.П. | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Составление рабочей программы учителя биологии по требованиям обновленных ФГОС ООО» | август 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Данилова М.П | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Основы организации и деятельности в экологическом туризме и экспедициях, согласно ФГОС» | сентябрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Новгородова А.И | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Основы Экологического предпринимательства в школах, в условиях ФГОС»организации и деятельности» | октябрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Новгородова А.И | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Основы экологического предпринимательства в школах, в условиях ФГОС»организации и деятельности» | октябрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Новгородова А.И | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Внутришкольная система оценки качества образования в условиях внедрения ФГОС» | октябрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра управления, педагогики и психологии  Слепцова С.Д | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Формирование профессиональных компетенций учителя географии в условиях реализации ФГОС ООО» | ноябрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра естественнонаучного образования  Михайлова Т.В | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Современный урок английского языка в начальной школе в свете реализации ФГОС» | декабрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра иностранных языков  Алексеева Е.А | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Прохоровские курсы «Актуальные проблемы школьного математического образования в условиях внедрения ФГОС» | декабрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра физико-математического образования  Баишева М.И  Тыкынаева О.П | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Современные образовательные технологии в обучении английскому языку в свете реализации обновленных ФГОС» | 31.01.22-04.02.22  11.04.22-15.11.22 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра иностранных языков  Алексеева Е.А | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Современный урок английского языка в начальной школе в свете реализации обновленных ФГОС» | 05.12.22-09.12.22 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра иностранных языков  Алексеева Е.А | Доля педагогов, принявших участие |
|  | КПК «Методика современного образования в школе в условиях реализации ФГОС» | февраль  август | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  Кафедра физико-математического образования  Артемьев В.А. | Доля педагогов, принявших участие |
|  | Проведение научно-практической конференции по теме «Современное образование в свете реализации обновленнных ФГОС НОО и СОО» | ноябрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Доля педагогов, принявших участие |
| **5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
|  | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | Январь-февраль 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
|  | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС | Февраль-март 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |
|  | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | Май 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
|  | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022 | АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС |
| **6. Финансовое обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования** | | | | |
|  | Дооснащение материально – технической базы образовательных организаций, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО по результатам диагностики | январь –февраль 2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  МОУО  ОО | Аналитическая справка |
|  | Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего и основного общего образования и нормативов затрат на обеспечение условий ее реализации. | май 2022 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |  |
| **7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации | Декабрь 2021, далее ежемесячно | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновлённых ФГОС |
|  | Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью в части введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ФГОС СОО | в течение года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  МОУО  ОО | Информационно-методические материалы |
|  | Размещение на сайте МОиН РС (Я), АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК, муниципальных органов управления образования, общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования | в течение года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК  МОУО  ОО | Информационно-методические материалы |

**Приложение №2 к приказу**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.**

**Состав рабочей группы**

по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Тен Л.Б. | И.о. заместителя.департамента общего образования государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования, руководитель |
| 2. | Винокурова М.М. | руководитель отдела кадровой политики, государственной службы и юридического обеспечения |
| 3. | Павлов Н.М. | директор АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» |
| 4. | Ершова Н.В. | заведующая кафедрой управления, педагогики и психологии АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» |
| 5. | Баишева М.И. | заведующая кафедрой физико-математического образования АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» |
| 6. | Данилова М.П. | заведующая кафедрой естественно -научного образования АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» |
| 7. | Прокопьева Л.Н. | заведующая кафедрой начального и инклюзивного образования АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» |
| 8. | Алексеева Е.А. | заведующая кафедрой иностранных языков АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» |
| 9. | Андросова Л.Н. | заведующая кафедрой филологии АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» |
| 10. | Дуткина Е.И. | старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» |
| 11. | Решетников Г.Г. | старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» |